## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Proyecto04 | [5 empty] | App-Turisme
RESPONSABLE DEL PROYECTO | Todos | Iker Gomez | Alberto Bermejo | Julio Cesar | Óscar López | No asignado
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | App-Turisme
FECHA |  | 2024-04-02
NÚMERO EDT |  | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA |  | DURACIÓN (en dias) | DURACIÓN (en horas) | % COMPLETADO DE LA TAREA | 1r SEMANA | [19 empty] | 2n SEMANA
[10 empty] | MARTES 2 | [5 empty] | MIÉRCOLES 3 |  |  |  | JUEVES 4 | [5 empty] | VIERNES 5 |  |  |  | LUNES 8 | [5 empty] | MARTES 9 | [5 empty] | MIÉRCOLES 10 |  |  |  | JUEVES 11 | [5 empty] | VIERNES 12
[10 empty] | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40
1 |  | Definición y diseño
1.1 |  | Plantear/Diseñar base de datos | Todos | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 6 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 |  | Login | Iker Gomez | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 16 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 |  | Reservas | Julio Cesar | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 6 | 100%
1.4 |  | Crud Admin | Julio Cesar | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 20 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 |  | Mockup | Óscar López | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 23 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 |  | Chat | Alberto Bermejo | 2024-04-23 |  |  | -45404 | 24 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 |  | Mapa ubicaciones | Iker Gomez | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
1.8 |  | Power Point | Iker Gomez | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
1.9 |  | Mapa coches | Alberto Bermejo | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
TOTAL |  | 7 | [5 empty] | 95